АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ    ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  27  »   февраля     2020г.						 № 14

О внесении изменений в постановление

Администрации Дегтяренского сельского поселения

От 17.11.2014 года № 26  «Об утверждении муниципальной программы Дегтяренского сельского поселения «Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения »  ( в редакции от 26.02.2019 г  № 10)

В соответствии  с решением Совета народных депутатов Дегтяренского сельского поселения от 27.12.2019г №183 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района  от 28.12.2018г №138 «О бюджете Дегтяренского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета народных депутатов Дегтяренского сельского поселения от 27.12.2019г №178 «О бюджете Дегтяренского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» постановлением администрации Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района от 25.11.2013 №47 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрация Дегтяренского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу Дегтяренского сельского поселения «Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения» утвержденную постановлением  администрации Дегтяренского сельского поселения от 17.11.2014 года №26 , в редакции постановления администрации Дегтяренского, сельского поселения от 18.02.2015г №8, от 26.02.2016 №9, от 28.02.2017 года №6 ,от 26.02.2018г №18, от 26.02.2019 №10 изменения ,изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой .

Глава Дегтяренского сельского поселения			С.И.Савченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Дегтяренского сельского поселения

№ 14  от  27  .02.2020 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Дегтяренского сельского поселения |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Дегтяренского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Дегтяренского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограммы отсутствуют. Основные мероприятия: - «Организация библиотечного обслуживания населения» - «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта» - «Расходы на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |
| Цель муниципальной программы | Развитие культурного и духовного потенциала населения Дегтяренского сельского поселения. Создание условий для максимального вовлечения населения поселения в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Дегтяренского сельского поселения. 2.Организация досуга населения Дегтяренского сельского поселения. 3.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 4.Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Уровень фактической обеспеченности в сельском поселении: -клубами и учреждениями клубного типа(%) -библиотеками(%) 2. Количество пользователей библиотек (чел.). 3 Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). 4. Количество участников клубных формирований (чел.). 5. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). 6. Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2022г. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы(в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего 15854,8 тыс. рублей, в том числе по годам: Год; Всего; Мест-ный бюджет; областной бюджет. 2014; 2151; 2131; 20,0. 2015; 2136,6; 2136,6. 2016; 1476,6; 1476,6. 2017; 1520,1; 1520,1. 2018; 1525,8; 1525,8. 2019; 1712,7; 1712,7. 2020; 1736,0; 1736,0. 2021; 1787,0; 1787,0. 2022; 1809,0; 1809,0. Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы составляет: Основное мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание» – 0,00 тыс. руб Основное мероприятие 1.2 «Организация досуга» - 3702,8 тыс. рублей; Основное мероприятие 1.3 « Развитие физической культуры и спорта» 34,1тыс .руб Основное мероприятие 1.4 «Расходы на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» - 11722,3 тыс.рублей Основное мероприятие 1,5 «Реконструкция объектов соц.назначения»445,6 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения Дегтяренского сельского поселения. 2. Повышение качества предоставляемых населению Дегтяренского сельского поселения культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры. 3. Увеличение удельного веса населения Дегтяренского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40,0 % 4. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. |

РАЗДЕЛ 2

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

БИБЛИОТЕКИ

Библиотечное обслуживание в Дегтяренском сельском поселении  осуществляет 1 библиотека.

В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение и развитие муниципальных библиотек.

Были проведены капитальные ремонты библиотек

Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных библиотек.

Принятые меры позволили муниципальным библиотекам достичь следующих результатов.

Библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей села.

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 2019 года 13991 экземпляров.

Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений составила 0,5%.

Доля востребованных населением экземпляров библиотечного фонда в общем объеме библиотечного фонда составила 6 %.

Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 6 % от общего объема библиотечного фонда.

ДОМА КУЛЬТУРЫ

В сфере культуры поселений 3 учреждения культурно-досугового типа,которые проводят:-

-общепоселенческие  операции по профилактике употребления наркотических веществ,

- мероприятия, направленные на здоровый образ жизни,

- соблюдение правил дорожного движения,

-организация  досуга детей в летний период.

За последние годы в поселении произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа.

Проведены текущие ремонты помещений, инженерных коммуникаций учреждений.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культурно-досугового типа расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые клубные формирования, обновили их репертуар.

Большое внимание работники клубных учреждений уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения в клубных формированиях и культурно-досуговых мероприятиях.

В 2019 году учреждениями сферы культуры проведено 35 культурно-массовых мероприятий.

СПОРТ

Основная цель развития сферы физической культуры и спорта поселения  как создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Достижение стратегической цели в сфере физической культуры и спорта предполагает решение следующих стратегических задач:

- развитие системы организации досуга населения, обеспечивающей доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе в качестве первоочередных задач – увеличение разнообразия предлагаемых направлений и форм организации занятий физической культурой и спортом и увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

С учетом необходимости увеличения числа занимающихся спортом необходимо строительство спортивной площадки в х.Гойкалово, х.Свистовка это поможет привлечь жителей села к занятиям физической культурой и положительно скажется на здоровье и продолжительности жизни граждан.

За последние годы в поселении произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения. Этому способствовало приобретение и установка детской спортивной площадки в с.Дегтярном. Результаты такого реформирования с выделением средств на исполнение муниципального задания способствовали более рациональному использованию муниципального имущества, повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшению материально-технической базы учреждений и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

РАЗДЕЛ  3

«ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ(ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

БИБЛИОТЕКИ

Приоритеты реализации мероприятия соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью этого мероприятия является создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Для достижения цели мероприятия должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением;

2) активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения поселения.

Целевые показатели по итогам реализации основного мероприятия.

1.Уровень фактической обеспеченности в сельском поселении:

-библиотеками(%)

2.Количество пользователей библиотек (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

3.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Значения  показателей  приведены в приложениях 2 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данного мероприятия являются:

1) количество пользователей библиотек не менее 550 чел.;

2) количество культурно-массовых мероприятий не менее 70 ед.

Основное мероприятие  носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках его задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

ДОМА КУЛЬТУРЫ

Приоритеты реализации основного мероприятия соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью мероприятия является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культурно-досугового типа, парка культуры и отдыха.

Для достижения цели мероприятия должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования.

2. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни села.

Целевые показатели по итогам реализации основного мероприятия.

1.Уровень фактической обеспеченности в сельском поселении:

-клубами и учреждениями клубного типа(%)

2.Количество участников клубных формирований (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

3.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

Значения  показателей мероприятия приведены в приложениях 2 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данного мероприятия являются:

1) количество участников клубных формирований не менее 66 чел.;

2) количество культурно-массовых мероприятий не менее 101 ед.

Основное мероприятие  носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках его задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

СПОРТ

Целью этого основного мероприятия муниципальной программы является создание условий для максимального вовлечения населения Дегтяренского сельского поселения  в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должна быть решена задача  повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Решение вышеуказанной задачи позволит повысить уровень физкультурно-спортивной организованности жителей сел поселения , что должно способствовать увеличению числа жителей, осознанно занимающихся физической культурой и спортом, как в организационной, так и в самостоятельной формах.

Показателем, характеризующими степень достижения стратегической цели является удельный вес населения Дегтяренского сельского поселения , систематически занимающегося физической культурой и спортом.

При определении данного показателя используются следующие величины:

Численность населения Дегтяренского сельского поселения занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной  и спортивной направленности  различных форм.

Численность населения Дегтяренского сельского поселения.

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет долю населения, систематически занимающегося спортом к общей численности населения Дегтяренского сельского поселения.

Сведения о показателе муниципальной программы и его значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 4

«ОБОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуется 3 основных мероприятия.

- Библиотечное обслуживание.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания - пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно-просветительская деятельность;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – массовые мероприятия библиотек по привлечению и информированию читателей.

2. Организация досуга

К этому мероприятию  муниципальной программы относятся:

- обеспечение организации досуга  клубными учреждениями – обеспечение эффективной деятельности  клубных учреждений,  сохранение численности участников клубных формирований;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – проведение сельских мероприятий, привлечение населения к активному участию в проводимых мероприятиях.

3. Развитие физической культуры и спорта

В рамках данного мероприятия предусматривается повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом а также обеспечение сохранности имущества.

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа,  по основным мероприятиям муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5

«РЕСУРСНОМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2022 годах,будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов «О бюджете Дегтяренского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации  муниципальной программы за весь период ее реализации

составляет:15854,8 тыс.руб

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы представлено в приложении 5 к муниципальной программе

РАЗДЕЛ 6

«РИСКИ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связанны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, областного законодательства в сферах культуры и образования.

Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов муниципально-частного партнерства  в области культуры.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, оборудование и инвентарь обновляются низкими темпами, новые спортивные объекты не строятся.

Требует дальнейшего развития и совершенствования работа в селах поселения по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни.

В связи с этим следует продолжить реализацию системных мер по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы.

Системные меры, включенные в муниципальную программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом. Целевой показатель позволяет ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности.

Финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по месту жительства, организацию успешного выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, совершенствование системы подготовки спортивного резерва и управления сферой физической культуры и спорта.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной  политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

Планируется проведение постоянного наблюдения за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств, своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы

РАЗДЕЛ 7

«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы  (целевой параметр - 100%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» Каменского муниципального района (округа) Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | 1.Уровень фактической обеспеченности в сельском поселении:-библиотеками |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.2 |  |  | Количество пользователей библиотек |  | чел | 500 | 529 | 530 |  | 535 |  | 540 |  | 550 |  | 560 |  | 560 |  | 560 |  |
| 1.1.3 |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий |  | единиц | 55 | 60 | 62 |  | 65 |  | 68 |  | 70 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| Основное мероприятие 1.2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | 1.Уровень фактической обеспеченности в сельском поселении:- клубами и клубными учреждениями |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.1 |  |  | Количество участников клубных формирований |  | чел | 45 | 52 | 55 |  | 58 |  | 60 |  | 66 |  | 70 |  | 70 |  | 72 |  |
| 1.2.2 |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий |  | единиц | 85 | 92 | 94 |  | 96 |  | 98 |  | 101 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Удельный вес населения Дегтяренского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 35 | 36 | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 40 |  | 42 |  | 43 |  |
| Основное мероприятие 1.4 "РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Межбюджетные трансферты |  | м-ц | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Дегтяренского сельского поселения"Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения»

Приложение 3

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 (первый год реализации) 4 | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017(четвертый год реализации) | 2018(пятый год реализации) | 2019(шестой год реализации) | 2020(семьмой год реализации) |  |  | 2021 год (восьмой год реализации) | 2022(девятый год реализации) |
| 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |
| Развитие культуры и спорта Дегтяренского сельского поселения | всего | 2 151,00 | 2136,6 | 1476,6 | 1520,1 | 1525,8 | 1712,7 | 1746 |  |  | 1787 | 1809 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | всего | 914,00 | 478,6 | 412 | 384,9 | 323,4 | 429,9 | 280 |  |  | 240 | 200 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условия для развития на территории поселения физической культуры и спорта | всего | 8,00 | 2,0 | 2,1 | 10 | 2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 1 229,00 | 1210,4 | 1062,5 | 1125,3 | 1200,4 | 1282,8 | 1456 |  |  | 1547 | 1609 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов соц.назначения Дегтяренского сельского поселения |  |  | 445,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Дегтяренского с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) |  | 2016 (третий год реализации) |  | 2017(четвертый год реализации) |  | 2018(пятый год реализации) | 2019 (шестой Год реализации) |  | 9 2020(седьмой год реализации; 2021 ( восьмой год реализации); 2022(девятый год реализации). 10; 11; 12. 1736; 1787; 1809. 1736; 1787; 1809. 280; 240; 200. 280; 240; 200. 10. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  | всего, в том числе: |  | 2151 | 2136,6 |  | 1476,6 |  | 1520,1 |  | 1525,8 | 1712,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2131 | 2136,6 |  | 1476,6 |  | 1520,1 |  | 1525,8 | 1712,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ |  | всего, в том числе: |  | 914 | 478,6 |  | 412 |  | 384,9 |  | 323,4 | 429,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 894 | 478,6 |  | 412 |  | 384,9 |  | 323,4 | 429,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИТЯИЕ 3 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ |  | всего, в том числе: |  | 8 | 2 |  | 2,1 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | местный бюджет |  | 8 | 2 |  | 2,1 |  | 10 |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИТЯИЕ 4 | РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОНОМОЧИЙ |  | всего, в том числе: |  | 1229 | 1210,4 |  | 1062,5 |  | 1125,2 |  | 1200,4 | 1282,8 |  | 1456 | 1547 |  | 1609 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1229 | 1210,4 |  | 1062,5 |  | 1125,2 |  | 1200,4 | 1282,8 |  | 1456 | 1547 |  | 1609 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основное мероприятие 5 | Реконструкция объектов социального назначения Дегтяренского сельского поселения |  | всего в том числе |  |  | 445,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 445,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " на 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |  |  | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | Администрация Дегтяренского сельского поселения | январь 2020 | декабрь 2020 | Увеличение количества пользователей библиотек |  |  | 914 08010400100590 200 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ |  | Администрация Дегтяренского сельского поселения | январь 2020 | декабрь 2020 | Увеличение количества участников клубных формирований |  |  | 914 08010400200590 200 | 280,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | Администрация Дегтяренского сельского поселения | январь 2020 | декабрь 2020 | Повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта. |  |  | 914 1102 0400390410 200 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  | РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОНОМОЧИЙ |  | Администрация Дегтяренского сельского поселения | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  | 914 08010400498050500 | 1456,0 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка применения мер муниципального регулирования 1 в сфере реализации муниципальной программы ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры 2 | Показатель применения меры, тыс. рублей 3 | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |